УТВЕРЖДАЮ:

директор МБОУ «Новологиновская СОШ »

Терлюк И.В.

Программа цифровизации МБОУ «Новологиновская СОШ» им.Н.Н.Лукашова»

на 2023-2024 учебный год

«Цифровая образовательная среда на службе эффективных образовательных решений»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Планируемый результат | Срок реализации | Ответственное лицо |
| **1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за исполнение дорожной карты по реализации мероприятий плана. Создание рабочей группы | Создана рабочая группа | Сентябрь 2023 г. | директор |
| 2 | Разработка (обновление) нормативно-правовой базы по внедрению ЦОС | Создана нормативная база проекта | Сентябрь-октябрь 2023 г. | директор, рабочая группа |
| 3 | Разработка раздела плана методической работы | Разработан раздел | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифро- вой образовательной среды | Наличие разработанного и утвержденного положения | Октябрь 2023 г. | Рабочая группа |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения цифровой образовательной среды в образовательный процесс | Раздел плана методической работы | Октябрь-ноябрь 2023 г. | заместитель директора по УВР |
| 6 | Внесение изменений в должностные инструкции  педагогических работников | Должностные инструкции с внесенными изменениями | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Управленческая команда |
| **2. Анализ готовности образовательной организации к внедрению ЦОС** | | | | |
| 1 | Организация повышения квалификации работников ОО по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты  детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | 100% педагогов прошли КПК, наличие  удостоверений | 1-е полугодие 2023-2024 г. | заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Определение потребности в образовательных  платформах, приложениях, электронных пособиях | Перечень необходимых  ресурсов | 1-е полугодие 2023-2024 г. | Управленческая команда Рабочая группа проекта |
| 3 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | 100% рабочих мест оборудовано ПК | 1-е полугодие 2023-2024 г. | директор, учитель информатики |
| 4 | Расширение электронного документооборота | 100% педагогов и  администрации используют электронный  документооборот | 1-е полугодие 2023-2024 г. | директор, учитель информатики |
| 5 | Создание и ведение вкладки «Цифровая образовательная среда» на сайте ОО | Создана вкладка, регулярно обновляется | Постоянно | директор ,учитель информатики |
| 6 | Информационная наполняемость официального сайта ОО в соответствии с требованиями  законодательства | Сайт разработан в соответствии с требованиями  законодательства РФ | Постоянно | директор ,учитель информатики |
| **3. Работа с обучающимися по подготовке к внедрению ЦОС** | | | | |
| 1 | Отбор цифровых образовательных платформ для организации занятий с обучающимися:  - использование обучающих платформ «Моя школа», «РЭШ», «Дневник.ру», «Сферум», «Учи.ру» и др. | Разработан перечень рекомендованных интернет ресурсов для организации занятий | 1-я четверть 2023 г. | Управленческая команда, рабочая группа |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных  маршрутов | Учет потребностей 100% обучающихся | 1-я четверть 2023 г. | Управленческая команда |
| 3 | Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ, особыми потребностями в обучении | Учет потребностей 100% обучающихся, разработаны ИОМ | В течение всего периода | заместитель директора по УВР,  Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ |
| 4 | Организация работы с открытым банком заданий по формированию и оценке функциональной  грамотности обучающихся | 100% охват обучающихся 4-  9 классов работой с открытым банком заданий | В течение всего периода | Управленческая команда Рабочая группа проекта  Педагоги |
| 5 | Участие обучающихся в Уроке Цифры | 100% охват обучающихся в  соответствии с возрастной категорией | По графику, в течение всего периода | учитель информатики |
| 6 | Проведение единого урока безопасности в сети Ин- | 100% участие обучающихся | По графику, в течение всего | учитель информа- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тернет |  | периода | тики |
| 7 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% охват обучающихся  участием в соответствии сих интересами и запросами | По отдельным графикам | заместитель директора по ВР |
| 8 | Включенность обучающихся в обучение по про- граммам дополнительного образования, реализуемым на базе «Точка роста» | 100% охват обучающихся участием в соответствии с их интересами и запросами | 2023-2024 гг. | педагог «Точка роста» |
| 9 | Организация выездных мероприятий и проведение внеурочных занятий для обучающихся на базе областного детского технопарка «Кванториум» | 100% охват обучающихся участием в соответствии с их интересами и запросами | 2023-2024 гг, в  Соответствии с планами работы | заместитель директора по ВР |
| **4. Организация работы с педагогами по внедрению ЦОС** | | | | |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС. Изучение  уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | Участие педагогов в опросе по вопросам готовности к работе в ЦОС | Ноябрь 2023 г. | директор ,учитель информатики |
| 2 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, организованных в БОУ ДПО  «ИРООО» | 100% педагогов прошли КПК в объеме 16 часов | Декабрь 2023 г. | Управленческая команда |
| 3 | Корректировка ИОМ педагогов. Включение задач по внедрению ЦОС и ЭОР в образовательный процесс | 100% ИОМ педагогов скорректированы по  Вопросам ЦОС | Не реже 2 раза в год | Управленческая команда |
| 4 | Использование материалов раздела «Консорциум+» на сайте БОУ ДПО «ИРООО» как ресурса информационно-методического сопровождения деятельности педагогов по реализации проекта  «ЦОС» | Информационно-  методическая поддержка педагогов в вопросах формирования ЦОС в ОО,  использования ЭОР | 2023-2024 гг. | Управленческая команда |
| 5 | Изучение и внедрение в учебный процесс верифицированных контентов, учебных платформ  «Моя школа», «Учи.ру», «Я-Класс», «РЭШ» и др. | Педагоги ознакомлены и используют в образовательном процессе учебные платформы, рекомендованные  Министерством просвещения  РФ и Министерством образования Омской области | 2023-2024 гг. | Управленческая команда Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация непрерывного профессионального обучения педагогов по вопросам ЦОС в БОУ ДПО  «ИРООО», на портале «Единый урок» | В соответствии с потребностями педагогов, по графику  100% охват различными формами обучения | 2023-2024 гг. | Управленческая команда |
| 7 | Обмен опытом, распространение успешных практик педагогов с использованием ресурсов ЦОС в рамках Единых методических дней, предметных ассоциаций педагогов, семинаров-практикумов, совещаний и т.д. | Лучшие практики педагогов представляются на школь- ном, муниципальном, региональном уровне,  размещаются на  информационных ресурсах в сети интернет | 2023-2024 гг. | Управленческая команда Рабочая группа |
| 8 | Проведение мониторингов по показателям: «Доля педагогических работников, использующих ресурсы ЦОС и ЭОР» и «Доля обучающихся, имеющих доступ к ЦОС и ЭОР» | Объективная информация о показателях доступности ЦОС и ЭОР для применения педагогами и обучающимися | Не реже 2 раза в год | заместитель директора по УВР |
| 9 | Индивидуальная методическая поддержка (сопровождение) педагогов, имеющих профессиональные затруднения по работе с ресурсами ЦОС | Охват наставнической работой и методическим сопровождением всех педагогов, имеющих профессиональные  дефициты по вопросам ЦОС | 2023-2024 гг | Управленческая команда |
| 10 | Участие педагогов в обучающих семинарах, в том  числе, в режиме ВКС по направлению «Внедрение модели цифровой образовательной среды» | 100% участие педагогов | 2023-2024 гг | Управленческая команда |
| 11 | Проведение практикоориентированных семинаров  по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. | 100% участие педагогов | 2023-2024 гг | Управленческая команда |
| 12 | Организация непрерывного обучения педагогов дополнительного образования по повышению эффективности деятельности «Точка роста» | 100% педагогов дополнительного  образования охвачены  программами непрерывного повышения квалификации | 2023-2024 гг | директор ,руководитель  «Точка роста» |
| **5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в условиях цифровой образовательной среды** | | | | |
| 1 | Обеспечение услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в школе, ведение электронного дневника, электронного  журнала успеваемости» (АИС «Дневник.ру») | 100% доступ родителей к услуге | Постоянно | директор, заместитель директора по УВР, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | Родители будущих первоклассников проинформированы | Ежегодно | директор, заместитель директора по УВР,, учитель информатики |
| 3 | Консультирование родителей по вопросам регистрации в АИС «Навигатор дополнительного образования», «Моя школа», «Сферум». | 100% родителей проинформированы о работе с ресурсом | В течение учебного года | директор Корольская И.Н., заместитель директора по ВР,  Игнатенко А.А., учитель информатики |
| 4 | Проведение родительских собраний, круглых сто- лов, организация индивидуальных консультаций по вопросам внедрения цифровой образовательной  среды | Полный охват родителей информационно-  просветительской работой | В течение учебного года | Управленческая команда Классные руководители |
| 5 | Консультирование родителей по вопросам регистрации и работы в АИС «Сферум» | Полный охват родителей информационно-  просветительской работой | В течение учебного года | Управленческая команда Классные руководители |
| 6 | Консультирование родителей по вопросам регистрации и работы обучающихся на портале  «Российская электронная школа» | Полный охват родителей информационно-  просветительской работой | В течение учебного года | Управленческая команда  Классные руководители Педагоги-предметники |